## 细化待解决项
SEAgent 2.0 待解决项清单 20260828（细化版）
编号 | 父项 | 细化待解决项 | 优先级 | 影响范围 | 证据/用例 | 现象 | 根因拆解 | 修复方案 | 验收标准 | 建议定位模块 | 状态 | 备注
1.1 | 参数修改与状态覆盖语义边界不清 | 建立 change_parameter / override_field 的确定性语义判定层 | P0 | /api/query 写入意图识别、人工干预确认 | CR-TS1-CHANGE、INT-TS3；runpy.log:316/320/534/538 | 用户输入“将 S1 的 distance_error_max 改为 0.15”期望修改完成判据阈值，但 pending_action/result.action 变成 override_field。 | LLM 将 distance_error_max 同时理解成“判据阈值”和“状态字段”；当前规则没有在代码层先判断“阈值/上限/允许范围/完成判据”等词触发 change_parameter。 | 在 QueryResponder 意图解析后增加确定性归一化：出现“阈值、最大、上限、允许范围、判据、放宽、收紧、设置”等规则词时，强制 action=change_parameter；出现“实际、当前、测得、人工确认事实、修正观测值”等事实词时才允许 override_field。 | 严格 HTTP 下 CR-TS1-CHANGE、INT-TS3 首轮 pending_action.action=change_parameter，确认后 result.action=change_parameter。 | src/query_responder.py、src/prompts.py | 待处理 | 不要只改 prompt，需有代码级兜底。
1.2 | 参数修改与状态覆盖语义边界不清 | 统一参数名、判据名、状态字段名的映射与白名单 | P0 | criteria.yaml 判据、LLM 可写字段、干预执行 | CR-TS1-CHANGE、INT-TS3；测试集2026.md:668-688 | distance_error_max 作为失败判据键、参数键和 override 字段键混用，导致写入目标不稳定。 | 可写参数集合与可覆盖字段集合边界重叠；实际观测字段 distance_error_m 与判据阈值 distance_error_max 的关系缺少显式元数据。 | 建立 registry：criterion_key、threshold_parameter、observation_field、可写动作类型、所属子任务。change_parameter 只能写 threshold_parameter；override_field 只能写 observation_field 或明确允许的人工事实字段，并在响应中展示标准化后的字段。 | 新增单元测试覆盖 distance_error_max/distance_error_m 映射；非法跨集合写入返回 irrelevant/clarification，不生成危险 pending。 | config/criteria.yaml、src/query_responder.py、src/intervention_handler.py | 待处理 | 可先用小型字典实现，后续再配置化。
1.3 | 参数修改与状态覆盖语义边界不清 | 修正 change_parameter 的执行结果契约和持久化落点 | P0 | InterventionHandler、任务状态持久化、前端刷新 | CR-TS1-CHANGE、INT-TS3；测试结果 JSON issues | 确认后返回文案称“更新完成判据 distance_error_max”，但 result.action 实际为 override_field，状态中也没有按预期体现参数修改成功。 | pending 阶段动作已错分，执行阶段缺少 action contract 校验，导致文案、result、持久化语义不一致。 | 确认执行前校验 pending_action.action 与用户看到的 pending_action 一致；change_parameter 写入 global_parameters/子任务运行参数后触发重评估，并返回 {action:"change_parameter", parameter, value, ok:true}。 | 测试断言 result.ok=true、result.action=change_parameter、global_parameters.distance_error_max=0.15；响应文案不再出现“覆盖状态字段”。 | src/server.py、src/intervention_handler.py、src/task_manager.py | 待处理 | 需确认产品语义：阈值放宽后是否自动进入 waiting_approval 或保持 failed。
1.4 | 参数修改与状态覆盖语义边界不清 | 补齐严格 HTTP 回归用例：参数修改、事实覆盖、歧义输入 | P1 | 测试集与 CI 回归 | 测试集2026.md:668-710；run_testset_2026_strict_http.py:337-360 | 当前失败覆盖了参数修改，但边界样例仍偏少，容易修一个坏另一个。 | 缺少同字段不同语义输入的成组回归。 | 增加用例：“把 S1 允许距离误差上限放宽到0.15”=> change_parameter；“人工确认当前实际距离误差为0.05”=> override_field；“把距离改一下”=> clarification/irrelevant。 | 新增用例在严格 HTTP 与 Fake/Fast 单元测试均通过。 | tests/Test_document/run_testset_2026_strict_http.py、tests/test_query_responder_intents.py | 待处理 | 作为 P0 修复的保护网。
2.1 | 无关问题被任务查询兜底误吸收 | 在查询入口增加任务域门禁，域外问题直接 irrelevant | P0 | /api/query、前端聊天显示 | QA-TS7；测试集2026.md:598-613 | “今天天气怎么样？”返回 type=query/intent=query，并夹带当前任务失败状态。 | 查询识别先按“是否问句”兜底到 query，没有先判断是否属于任务域；LLM 回答虽有拒答，但路由类型和内容污染不符合预期。 | 在 QueryResponder 或 server 路由处加入 domain gate：只有命中任务进度、失败原因、判据、异常、干预、任务书基础信息等领域词/字段时才允许 query；天气、闲聊、常识等返回 irrelevant。 | QA-TS7 返回 type=irrelevant、intent=irrelevant、refresh_required=false；回答不包含 task_id、current_subtask、失败原因等任务状态细节。 | src/query_responder.py、src/server.py | 待处理 | 注意不要误伤“水深/机器人类型”等任务书基础信息查询。
2.2 | 无关问题被任务查询兜底误吸收 | 收紧 query_topics/query_fields 的兜底策略 | P1 | 任务问答事实抽取 | QA-TS6、QA-TS7；测试集2026.md:568-613 | 域外问题可能被塞入 query_topics=[] 后仍按任务状态回答。 | 空 query_topics 与低置信度 query 没有被视作域外/需澄清。 | 当 intent=query 但 query_topics、query_fields、query_all_basic_info 均为空，且问题未命中任务域关键词时，降级 irrelevant；低置信度 query 也降级。 | QA-TS6 仍只返回任务书基础信息；QA-TS7 不再返回任务状态。 | src/query_responder.py | 待处理 | 可复用已有 query_fields 测试。
2.3 | 无关问题被任务查询兜底误吸收 | 域外响应隐藏任务事实，避免上下文泄露和误导 | P1 | 前端问答响应生成 | QA-TS7 JSON response | 当前回答前半段拒答天气，后半段仍输出任务失败、卡点、建议。 | irrelevant 场景的 response context 未彻底隐藏任务详情。 | irrelevant 响应生成使用最小上下文，只说明系统能力边界和可询问范围；禁止注入 task_state 摘要。 | 域外响应不包含任务 ID、子任务 ID、overall_status、判据失败内容。 | src/query_responder.py | 待处理 | 这条可以和 2.1 一起修。
3.1 | pending 干预上下文管理不严格，旧动作污染新指令 | 已有 pending 时识别“新明确动作”，不得直接确认旧 pending | P0 | /api/query pending 确认链路 | 当前版本问题总结_严格HTTP.md 补充记录；runpy.log:573 等 | 旧 pending 为 force_complete 时，用户再输入“重试S1/回退到S1”可能被旧确认链路拦截，后续确认执行旧动作。 | server 在存在 pending_intervention 时优先 classify_confirmation，未先判断当前消息是否是新的 control/write 指令。 | pending 存在时先做轻量新动作检测/完整 intent 解析：若当前输入是明确 control/write，则返回冲突提示或创建 superseding_proposal，不执行旧 pending 的确认判断。 | 构造旧 force_complete pending 后输入“重试S1/回退到S1”，响应必须提示存在旧待确认操作，且不会执行 force_complete。 | src/server.py、src/query_responder.py | 待处理 | 建议默认要求先取消旧动作；覆盖机制需产品确认。
3.2 | pending 干预上下文管理不严格，旧动作污染新指令 | 单独“确认”在无 pending 时不得生成 force_complete | P0 | 确认/取消语义、人工完成安全性 | 当前版本问题总结_严格HTTP.md 第二条补充；tests/test_server_intent_flow.py:157-164 | 无 pending 语境下，“确认”可能被解析并存储为新的 force_complete，随后二次确认造成流程推进。 | 确认词被同时作为“确认 pending”和“人工确认当前步骤完成”的自然语言入口，缺少上下文约束。 | 在无 pending 时，将“确认/确定/执行/取消”等裸确认词固定返回 irrelevant/no_pending；force_complete 必须包含明确对象和动作词，如“强制完成 S1”。 | 无 pending 输入“确认”返回 type=irrelevant，不产生 pending_intervention；不会调用 execute_intervention。 | src/query_responder.py、src/server.py | 待处理 | 已有单元测试迹象，需跑严格 HTTP 确认。
3.3 | pending 干预上下文管理不严格，旧动作污染新指令 | 为 pending 增加确认绑定与版本校验 | P1 | TaskManager pending 状态模型 | 补充记录：确认执行旧 force_complete S2 | 用户看到/期望的动作与实际 pending.action 可能不一致，确认时没有二次比对。 | pending 缺少 action_id/version/display_summary，确认只按当前 state 中的 action 执行。 | 创建 pending 时生成 action_id、action_digest、display_summary；确认执行前校验 pending 状态仍为 awaiting_confirmation 且 action 未被新请求覆盖；响应展示将要执行的动作摘要。 | 并发/连续输入场景下，旧 action_id 不会被新确认误执行；测试覆盖 pending 被覆盖、取消、确认三态。 | src/task_manager.py、src/server.py | 待处理 | P0 可先修策略，P1 做模型强化。
3.4 | pending 干预上下文管理不严格，旧动作污染新指令 | 明确 pending 生命周期清理规则 | P1 | retry/rollback/change/override/force/cancel/error | runpy.log 多处 pending 干扰记录 | 不同干预动作完成、取消、失败后，旧 pending 残留风险不清。 | 清理分散在 server/task_manager/intervention_handler，多路径执行后状态一致性缺少断言。 | 规定并实现：确认成功、取消成功、不可执行错误、任务 reset/from_intent 后必须清理 pending；新 pending 覆盖旧 pending 时记录历史但不保留可执行旧 action。 | 严格 HTTP 每个干预用例结束后读取状态，pending_intervention 为空；reset 后为空。 | src/server.py、src/task_manager.py、src/intervention_handler.py | 待处理 | 可减少后续串扰问题。
3.5 | pending 干预上下文管理不严格，旧动作污染新指令 | 新增严格 HTTP 串扰回归用例 | P1 | 测试集、CI | 当前版本问题总结_严格HTTP.md 补充记录 | 补充问题不是 28 例失败项，但风险高，需要固化为自动化用例。 | 缺少“旧 pending + 新动作 + 确认”的端到端覆盖。 | 新增用例：旧 force_complete S1 pending 后输入重试S1；旧 force_complete S2 pending 后输入回退到S1；无 pending 输入确认；每例验证不会执行旧动作。 | 新增用例全部通过，且失败时报告能显示 pending_action、new_request、confirmation_decision。 | tests/Test_document/run_testset_2026_strict_http.py、tests/test_server_intent_flow.py | 待处理 | 建议纳入本轮修复验收。

## 原始清单
SEAgent 2.0 待解决项清单 20260828
序号 | 待解决项 | 计划完成节点 | 实际完成节点 | 状态 | 备注（延期原因、解决方案）
1 | 参数修改与状态覆盖语义边界不清 （CR-TS1-CHANGE、INT-TS3） |  |  |  | 现象：修改 distance_error_max 时被识别为 override_field，而非 change_parameter。 根因：规则/阈值修改与当前观测事实覆盖主要依赖 LLM 分类，缺少代码级确定性区分，导致 global_parameters 未按预期更新。
2 | 无关问题被任务查询兜底误吸收 （QA-TS7） |  |  |  | 现象：如“今天天气怎么样？”会被归入 query，并返回任务状态。 根因：查询识别规则过宽，先判断“是否是问句”而非“是否属于任务域”，导致域外问题被任务查询逻辑吸收。
3 | pending 干预上下文管理不严格，旧动作污染新指令 |  |  |  | 现象：已有 pending 时输入“重试S1/回退到S1”，后续确认可能执行旧的 force_complete。 根因：确认链路优先执行已存储 pending.action，未重新绑定用户最新明确动作，旧 pending 未被充分清理、覆盖或隔离。

## 证据来源
来源文件 | 读取结论
/root/seagent/seagent2.0-main_nomodule/tests/Test_document/当前版本问题总结_严格HTTP.md | 总结严格 HTTP 结果：28 例、25 通过、3 失败；补充 pending 串扰两类风险。
/root/seagent/seagent2.0-main_nomodule/tests/Test_document/测试集2026.md | 定义测试期望：QA-TS7 应为 irrelevant；INT-TS3 期望 change_parameter；override_field 与 force_complete 需二次确认。
/root/seagent/seagent2.0-main_nomodule/tests/Test_document/测试集2026_严格HTTP测试结果.json | 结构化明细显示失败用例：CR-TS1-CHANGE、QA-TS7、INT-TS3。
/root/seagent/seagent2.0-main_nomodule/tests/Test_document/测试集2026_严格HTTP测试报告.md | 记录端到端输入输出、基线 revision 3e16276eb2ea3fea7a14cef688ac3a22e2892d4c、fixture_restored=True。
/root/seagent/seagent2.0-main_nomodule/tests/Test_document/测试集2026_严格HTTP_runpy.log | 记录真实服务日志、pending 干扰、classify_confirmation、实际 action 执行链路。