## 新工作簿
SEAgent 2.0 待解决项清单 20260828
序号 | 待解决项 | 计划完成节点 | 实际完成节点 | 状态 | 备注（延期原因、解决方案）
1.1 | 参数修改与状态覆盖语义边界不清：建立 change_parameter / override_field 的确定性语义判定层 （CR-TS1-CHANGE、INT-TS3） |  |  | 待处理 | 现象：用户输入“将 S1 的 distance_error_max 改为 0.15”期望修改完成判据阈值，但 pending_action/result.action 变成 override_field。 根因：LLM 将 distance_error_max 同时理解为判据阈值和状态字段；缺少代码级语义优先级。 解决方案：在意图解析后增加确定性归一化；规则/阈值/上限/允许范围/判据/放宽/收紧 => change_parameter；实际/当前/测得/人工确认事实 => override_field。 验收：严格 HTTP 下 CR-TS1-CHANGE、INT-TS3 首轮 pending_action.action=change_parameter，确认后 result.action=change_parameter。
1.2 | 参数修改与状态覆盖语义边界不清：统一参数名、判据名、状态字段名的映射与白名单 （CR-TS1-CHANGE、INT-TS3） |  |  | 待处理 | 现象：distance_error_max 作为失败判据键、参数键和 override 字段键混用。 根因：可写参数集合与可覆盖字段集合边界重叠；distance_error_m（实际值）与 distance_error_max（阈值）缺少显式映射。 解决方案：建立 criterion_key / threshold_parameter / observation_field / 可写动作类型 / 所属子任务 registry；change_parameter 只写阈值参数，override_field 只写观测事实字段。 验收：distance_error_max/distance_error_m 映射测试通过；非法跨集合写入返回 irrelevant 或澄清，不生成危险 pending。
1.3 | 参数修改与状态覆盖语义边界不清：修正 change_parameter 的执行结果契约和持久化落点 （CR-TS1-CHANGE、INT-TS3） |  |  | 待处理 | 现象：确认后文案称“更新完成判据 distance_error_max”，但 result.action 实际为 override_field，状态未按预期体现参数修改。 根因：pending 阶段动作错分，执行阶段缺少 action contract 校验，导致文案、result、持久化语义不一致。 解决方案：确认执行前校验 pending_action 与用户可见动作一致；change_parameter 写入 global_parameters/运行参数后触发重评估，并返回 action=change_parameter、parameter、value、ok=true。 验收：global_parameters.distance_error_max=0.15；响应不再出现“覆盖状态字段”。
1.4 | 参数修改与状态覆盖语义边界不清：补齐严格 HTTP 回归用例 （参数修改、事实覆盖、歧义输入） |  |  | 待处理 | 现象：当前失败覆盖参数修改，但边界样例偏少，容易修复一处又破坏另一处。 根因：缺少同字段不同语义输入的成组回归。 解决方案：新增“把 S1 允许距离误差上限放宽到 0.15”=> change_parameter；“人工确认当前实际距离误差为 0.05”=> override_field；“把距离改一下”=> clarification/irrelevant。 验收：新增用例在严格 HTTP 与单元测试中均通过。
2.1 | 无关问题被任务查询兜底误吸收：在查询入口增加任务域门禁 （QA-TS7） |  |  | 待处理 | 现象：“今天天气怎么样？”返回 type=query/intent=query，并夹带当前任务失败状态。 根因：查询识别先按“是否问句”兜底到 query，没有先判断是否属于任务域。 解决方案：在 QueryResponder 或 server 路由处加入 domain gate；只有命中任务进度、失败原因、判据、异常、干预、任务书基础信息等领域词/字段时才允许 query。 验收：QA-TS7 返回 type=irrelevant、intent=irrelevant、refresh_required=false；回答不包含 task_id、current_subtask、失败原因等任务状态细节。
2.2 | 无关问题被任务查询兜底误吸收：收紧 query_topics/query_fields 的兜底策略 （QA-TS6、QA-TS7） |  |  | 待处理 | 现象：域外问题可能被塞入 query_topics=[] 后仍按任务状态回答。 根因：空 query_topics 与低置信度 query 没有被视作域外或需澄清。 解决方案：当 intent=query 但 query_topics、query_fields、query_all_basic_info 均为空，且问题未命中任务域关键词时，降级 irrelevant；低置信度 query 也降级。 验收：QA-TS6 仍只返回任务书基础信息；QA-TS7 不再返回任务状态。
2.3 | 无关问题被任务查询兜底误吸收：域外响应隐藏任务事实 （QA-TS7） |  |  | 待处理 | 现象：当前回答前半段拒答天气，后半段仍输出任务失败、卡点、建议。 根因：irrelevant 场景的 response context 未彻底隐藏任务详情。 解决方案：irrelevant 响应生成使用最小上下文，只说明系统能力边界和可询问范围；禁止注入 task_state 摘要。 验收：域外响应不包含任务 ID、子任务 ID、overall_status、判据失败内容。
3.1 | pending 干预上下文管理不严格：已有 pending 时识别“新明确动作”，不得直接确认旧 pending （重试S1、回退到S1、force_complete 串扰） |  |  | 待处理 | 现象：旧 pending 为 force_complete 时，用户再输入“重试S1/回退到S1”可能被旧确认链路拦截，后续确认执行旧动作。 根因：存在 pending_intervention 时优先 classify_confirmation，未先判断当前消息是否是新的 control/write 指令。 解决方案：pending 存在时先做轻量新动作检测/完整 intent 解析；若当前输入是明确 control/write，则返回冲突提示或创建 superseding_proposal，不执行旧 pending 的确认判断。 验收：旧 force_complete pending 后输入“重试S1/回退到S1”，不会执行 force_complete。
3.2 | pending 干预上下文管理不严格：单独“确认”在无 pending 时不得生成 force_complete （确认语义安全） |  |  | 待处理 | 现象：无 pending 语境下，“确认”可能被解析并存储为新的 force_complete，随后二次确认造成流程推进。 根因：确认词被同时作为“确认 pending”和“人工确认当前步骤完成”的自然语言入口，缺少上下文约束。 解决方案：无 pending 时，将“确认/确定/执行/取消”等裸确认词固定返回 irrelevant/no_pending；force_complete 必须包含明确对象和动作词，如“强制完成 S1”。 验收：无 pending 输入“确认”返回 type=irrelevant，不产生 pending_intervention，不调用 execute_intervention。
3.3 | pending 干预上下文管理不严格：为 pending 增加确认绑定与版本校验 （旧 pending 防误执行） |  |  | 待处理 | 现象：用户看到/期望的动作与实际 pending.action 可能不一致，确认时没有二次比对。 根因：pending 缺少 action_id/version/display_summary，确认只按当前 state 中的 action 执行。 解决方案：创建 pending 时生成 action_id、action_digest、display_summary；确认执行前校验 pending 状态仍为 awaiting_confirmation 且 action 未被新请求覆盖。 验收：连续输入、覆盖、取消、确认场景下旧 action_id 不会被新确认误执行。
3.4 | pending 干预上下文管理不严格：明确 pending 生命周期清理规则 （确认、取消、失败、reset/from_intent） |  |  | 待处理 | 现象：不同干预动作完成、取消、失败后，旧 pending 残留风险不清。 根因：清理逻辑分散在 server/task_manager/intervention_handler，多路径执行后状态一致性缺少断言。 解决方案：确认成功、取消成功、不可执行错误、任务 reset/from_intent 后必须清理 pending；新 pending 覆盖旧 pending 时记录历史但不保留可执行旧 action。 验收：严格 HTTP 每个干预用例结束后读取状态，pending_intervention 为空；reset 后为空。
3.5 | pending 干预上下文管理不严格：新增严格 HTTP 串扰回归用例 （旧 pending + 新动作 + 确认） |  |  | 待处理 | 现象：补充问题未计入 28 例失败数，但风险高，需要固化为自动化用例。 根因：缺少“旧 pending + 新动作 + 确认”的端到端覆盖。 解决方案：新增用例：旧 force_complete S1 pending 后输入重试S1；旧 force_complete S2 pending 后输入回退到S1；无 pending 输入确认；每例验证不会执行旧动作。 验收：新增用例全部通过，失败报告能显示 pending_action、new_request、confirmation_decision。